## Risks
Time 3 - Escudo Rosa Risk List
Risk ID | Date Identified | Description | Type | Impact | Probability | Magnitude | Mitigation Strategy
1 | 2024-09-09 | A integração entre o sistema em desenvolvimento, a Brigada Maria da Penha e o sistema Clarice Lispector pode falhar, afetando o compartilhamento de informações e ações. | Técnico | Alto | Média | 0.6 | Realizar testes contínuos de integração e manter comunicação constante com as equipes responsáveis.
2 | 2024-07-29 | As usuárias podem não utilizar o sistema por desconhecimento ou desconfiança em relação à segurança e eficácia. | Engajamento | Alto | Média | 0.7 | Promover campanhas educativas e de conscientização sobre a segurança do sistema e os benefícios de sua utilização.
3 | 2024-08-21 | O número de agendamentos para consultas psicológicas e jurídicas pode superar a capacidade disponível, resultando em atrasos ou cancelamentos. | Recursos | Médio | Alta | 0.5 | Estabelecer um limite de agendamentos diários e ampliar as parcerias com profissionais.
4 | 2024-08-19 | Existe o risco de vazamento de informações sensíveis das vítimas, como localizações e dados pessoais. | Técnico | Muito Alto | Média | 0.8 | Implementação de criptografia robusta, políticas de segurança de dados rigorosas e garantir anonimização de informações sensíveis.